**Milepæls- og aktivitetsplanlægning – Bilag nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbejdsplan | PROJEKT: Fusion mellem ØB og DJB |  |  |  |   |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |   |   |   |   |
| INDSATSOMRÅDE, MILEPÆL, AKTIVITET | PLAN | TIDSPLAN Ugebasis. |  | DELTAGERE | Brugt tid | Ansvarlig | BEMÆRKNING |
| NR | BETEGNELSE | START | SLUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P.L. |  H.R. | I.T.  | P.A.  | B.A. |
|  1 |  Oprettelse af projektgruppe |  01.01.12 | 07.01.12 | Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r | r | L | r | r |  |  I.T. |   |
|  2 |  Projektplanlægning |  01.01.12 | 07.01.12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | r | r | r | r |  |  P.L. |   |
|  3 |  Fremtidig org. |  08.01.12 | 22.01.12 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | r | r | r |  |  H.R. |   |
|  4 |  Fremtid mål & vision |  23.01.12 | 30.01.12 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L |  | r | r |  |  H.R. |   |
|  5 |  Godkendelse hos aktionære, finans-tilsynet og bestyr. |  01.02.12 | 07.02.12 |  |  |  |  | Δ |  |  |  |  |  |  |  | L | r | r |  |  |  |  P.L. |   |
|  6 |  Tilpas forretningsgange |   |   |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  P.L. |   |
|  7 |  Kickoff |  08.02.12 |  22.02.12 |  |  |  |  |  |  | Δ |  |  |  |  |  |  |  | L | r | r |  | I.T.  |   |
|  8 |  Fysiske rammer |  22.02.12 |  28.02.12 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | L |  |  |  |  |  | P.L.  |   |
|  9 |  Medarb. oplæring |  01.03.12 |  30.03.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | L | r | r | r | r |  | P.L.  |   |
|  10 | Evaluering af introforløb  |  01.04.12 |  08.04.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ | r | L | r | r | r |  | H.R.  |   |

Symboler: r: Rådgiver, L: Leder