**Milepæls- og aktivitetsplanlægning – Bilag nr 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbejdsplan | | PROJEKT: Fusion mellem ØB og DJB | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | | | | | |  | |  |  |  |  |
| INDSATSOMRÅDE, MILEPÆL, AKTIVITET | | PLAN | | TIDSPLAN Ugebasis. | | | | | | | | | | | |  | DELTAGERE | | | | | Brugt tid | Ansvarlig | | BEMÆRKNING | | | | |
| NR | BETEGNELSE | START | SLUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P.L. | H.R. | | I.T. | P.A. | B.A. |
| 1 | Oprettelse af projektgruppe | 01.01.12 | 07.01.12 | Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | r | r | | L | r | r |  | I.T. | |  | | | | |
| 2 | Projektplanlægning | 01.01.12 | 07.01.12 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | r | | r | r | r |  | P.L. | |  | | | | |
| 3 | Fremtidig org. | 08.01.12 | 22.01.12 |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | | r | r | r |  | H.R. | |  | | | | |
| 4 | Fremtid mål & vision | 23.01.12 | 30.01.12 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L | |  | r | r |  | H.R. | |  | | | | |
| 5 | Godkendelse hos aktionære, finans-tilsynet og bestyr. | 01.02.12 | 07.02.12 |  |  |  |  | Δ |  |  |  |  |  |  |  | L | r | | r |  |  |  | P.L. | |  | | | | |
| 6 | Tilpas forretningsgange |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | L |  | |  |  |  |  | P.L. | |  | | | | |
| 7 | Kickoff | 08.02.12 | 22.02.12 |  |  |  |  |  |  | Δ |  |  |  |  |  |  |  | | L | r | r |  | I.T. | |  | | | | |
| 8 | Fysiske rammer | 22.02.12 | 28.02.12 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | L |  | |  |  |  |  | P.L. | |  | | | | |
| 9 | Medarb. oplæring | 01.03.12 | 30.03.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | L | r | | r | r | r |  | P.L. | |  | | | | |
| 10 | Evaluering af introforløb | 01.04.12 | 08.04.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Δ | r | L | | r | r | r |  | H.R. | |  | | | | |

Symboler: r: Rådgiver, L: Leder